УТВЕРЖДЕНО

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации

от «___» _______ 201_ г. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ О МОНИТОРИНГЕ

реализации Федеральной целевой программы

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития

научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»

ПРОЕКТ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок мониторинга реализации Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно – технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426 (далее – Программа), обязательный для всех субъектов Программы.

1.2. В настоящем Положении применяются следующие определения и сокращения:

мониторинг  - совокупность мер контроля и непрерывного наблюдения за ходом реализации Программы, осуществляемых на постоянной основе в течение всего периода реализации Программы, включающих в себя сбор и анализ информации о ходе и результатах реализации Программы для создания объективной основы для выработки решений в процессе реализации Программы органами управления Программой;

Минобрнауки России - Министерство образования и науки Российской Федерации - государственный заказчик  (государственный заказчик-координатор) Программы;

НКС Программы или НКС - научно-координационный совет Программы - орган управления Программы, создаваемый Минобрнауки России и выполняющий функции, предусмотренные разделом V Программы;

Экспертная группа  - орган, создаваемый НКС Программы для обеспечения оперативной и качественной подготовки принимаемых им решений в рамках конкретных приоритетных направлений и мероприятий Программы.

Дирекция Программы или Дирекция – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дирекция научно-технических программ», организация подведомственная Минобрнауки России, на которую возложено организационно-техническое обеспечение мероприятий Программы;

органы управления Программой – Минобрнауки России, НКС Программы, Дирекция Программы, конкурсные комиссии Минобрнауки России, комиссии по оценке исполнения обязательств (комиссии по приемке работ) Минобрнауки России;

Система управления Программой - система принятия решений и контроля их выполнения, определяемая взаимоотношениями органов управления Программой;

приоритетное направление – приоритетное направление развития науки, технологий и техники в Российской Федерации из перечня, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899;

Направление реализации Программы – совокупность работ, направленных на реализацию Программы в рамках мероприятия Программы либо в рамках приоритетного направления;

Исполнитель - юридическое лицо, отобранное на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющее выполнение работ в рамках Программы;

организация-монитор - Исполнитель, привлекаемый Минобрнауки России для осуществления мониторинга отдельного Направления реализации Программы;

субъекты Программы – органы управления Программой, Исполнители, организации-мониторы, инициаторы (заявители) предложений по формированию тематики и объемов финансирования работ (проектов) в рамках Программы;

Система мониторинга – комплекс организационных и технических процедур и мероприятий, осуществляемых субъектами Программы в ходе мониторинга;

объект рассмотрения – документальные материалы (комплект документальных материалов), создаваемые субъектами Программы в ходе реализации Программы, в том числе содержащие информацию о ходе и результатах реализации Программы, и являющиеся предметом аналитической оценки, проводимой организациями-мониторами;

аналитическая оценка – документально оформленный процесс проверки организацией-монитором соответствия объектов рассмотрения установленным требованиям;

Информационная система - Информационная «Система экспертизы конкурсных заявок и исполнения контрактов, заключаемых в рамках федеральных целевых программ» (сайт https://sstp.ru/) Дирекции Программы;

ОД - отчетная документация - комплект документов, предоставляемый Исполнителем Минобрнауки России и отражающий информацию об исполнении им обязательств в ходе выполнении работы (этапа работы);

ОНТД - отчетная научно-техническая документация - комплект документов, предоставляемый Исполнителем Минобрнауки России и отражающий информацию о содержании и результатах научно-исследовательских работ (этапа работ). ОНТД является составной частью ОД.

1.3. Иные понятия, помимо понятий, указанных в пункте 2 настоящего Положения, используются в значениях, содержащихся в иных нормативных правовых актах.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА

2.1. Целью мониторинга реализации Программы является:

а) анализ хода реализации Программы и оперативное предоставление достоверной информации органам управления Программой для обеспечения эффективного управления Программой и, при необходимости, оперативной корректировки хода реализации мероприятий Программы;

б) обеспечение прозрачности хода реализации Программы.

2.2. Система мониторинга реализации Программы направлена на обеспечение решения органами управления Программой следующих задач:

а) совершенствование системы управления Программой и повышение за счет этого эффективности реализации Программы;

б) упорядочение расходования средств из федерального бюджета и активизацию привлечения средств из иных источников;

в) выработки прогнозной оценки достижения целевых индикаторов и показателей реализации Программы.

2.3. Система мониторинга Направления реализации направлена на решение следующих задач:

а) формирования объективной оценки результатов выполнения работ в рамках Направления реализации и Направления реализации в целом;

б) своевременное информирование органов управления Программой об отклонениях от нормативных требований при выполнении работ в рамках Направления реализации;

в) содействие реализации Направления реализации путем консультационно-методической поддержки органов управления Программой и Исполнителей.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА

3.1. Организацию мониторинга реализации Программы осуществляет Минобрнауки России путем:

а) формирования перечня Направлений реализации Программы;

б) разработки и утверждения нормативных и организационно-распорядительных документов, регламентирующих проведение процедур мониторинга;

в) разработки и утверждения единого нормативно-методического обеспечения  мониторинга Направлений реализации Программы и Программы в целом, содержащего в том числе, критерии и порядок аналитической оценки объектов рассмотрения;

г) привлечения в установленном порядке организаций-мониторов для осуществления мониторинга Направлений реализации Программы;

д) ведения отчетности о реализации Программы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

е) размещения на официальном сайте Минобрнауки России в сети Интернет, а также на сайте Программы результатов мониторинга реализации Программы, в том числе информации о достижении целевых показателей и индикаторов Программы.

3.2. Координацию мониторинга реализации Программы осуществляет Дирекция Программы путем:

а) обеспечения функционирования Информационной системы и специализированного сайта (сайтов) Программы в сети Интернет в целях мониторинга реализации Программы;

б) систематизации и агрегирования статистической и аналитической информации о ходе реализации Программы, размещаемой  в Информационной системе (получаемой по каналам связи) Исполнителями и организациями-мониторами;

в) формирования и предоставления Минобрнауки России информационно-аналитических материалов для подготовки отчетности по реализации Программы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

г) обобщения научных, технических и организационных проблем, выявленных в ходе мониторинга реализации Программы, и подготовки, совместно с организациями-мониторами, предложений по их решению для органов управления Программой.

3.3. Мониторинг Направлений реализации Программы осуществляют организации-мониторы путем:

а) проведения в установленном порядке мониторинга исполнения обязательств Исполнителями в соответствии с заключенными с Минобрнауки России соглашениями о предоставлении субсидий (государственными контрактами, договорами);

б) участия в установленном порядке в процессе формирования тематики и объемов финансирования работ (проектов) в рамках Направлений реализации Программы

в) подготовки и представления органам управления Программой справочно-аналитической информации о результатах реализации Программы в части Направления реализации, в том числе по результатам:

- анализа информации о ходе выполнения работ и достигнутых научно-технических результатах в рамках Направления реализации;

- анализа достижения значений программных индикаторов и показателей эффективности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий (государственными контрактами, договорами), выполняемых в рамках Направления реализации, по отчетным периодам;

- анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения работ в рамках Направления реализации и их результативность;

- прогнозной оценки достижения запланированных значений программных индикаторов и показателей эффективности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий (государственными контрактами, договорами), выполняемых в рамках Направления реализации;

- анализа хода внедрения (использования) результатов, полученных в ходе исполнения обязательств Исполнителями в соответствии с заключенными с Минобрнауки России соглашениями о предоставлении субсидий (государственными контрактами, договорами).

г) подготовки предложений и рекомендаций органам управления Программой, в том числе:

- по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе обеспечивающих их экономию, и привлечению дополнительных источников финансирования при выполнении работ в рамках Направления реализации;

- по внесению изменений в нормативно-методическую базу Минобрнауки России, имеющую отношение к реализации Программы, на основе анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения работ в рамках Направления реализации и их результативность.

- по уточнению перечня целевых индикаторов и показателей эффективности для мониторинга реализации мероприятий Программы;

д) консультационно-методической поддержки:

- органов управления Программой в части вопросов оценки качества результатов работ, предъявляемых Исполнителями,

- Исполнителей в части вопросов планирования и управления выполнением работ и устранения выявленных организацией-монитором недостатков ОД;

3.4 Результаты мониторинга исполнения обязательств Исполнителями в соответствии с заключенными с Минобрнауки России соглашениями о предоставлении субсидий (государственными контрактами, договорами) предназначены для поддержки принятия решений органами управления Программой как в отношении отдельных работ (проектов), выполняемых в рамках Направлений реализации, так и в отношении реализации Программы в целом, в том числе по уточнению механизма реализации Программы, состава участников, целевых индикаторов, перечня мероприятий Программы, их содержания и объемов финансирования.

3.5 Участие организаций-мониторов в процессе формирования тематики и объемов финансирования работ (проектов) направлено на поддержку принятия органами управления Программой решений по отбору наиболее перспективных с точки зрения достижения результатов и соответствующих целям и задачам Программы проектов

3.6 Результаты анализа хода внедрения (использования) результатов, полученных в ходе исполнения обязательств Исполнителями в соответствии с заключенными с Минобрнауки России соглашениями о предоставлении субсидий (государственными контрактами, договорами) предназначены для поддержки принятия решений органами управления Программой в отношении реализации Программы в целом, в том числе по уточнению перечня мероприятий Программы, их содержания и объемов финансирования на основе оценки востребованности созданного научно-технологического задела.

3.7 Мониторинг осуществляется в виде плановых и внеплановых мероприятий.

3.8 Плановые мероприятия по мониторингу включают мероприятия, перечисленные в п.3.3 настоящего Положения, и осуществляются в установленном нормативными актами Минобрнауки России порядке.

3.9 Внеплановые мероприятия по мониторингу осуществляются в необходимых случаях по решению органов управления Программой.

3.10 При проведении мониторинга реализации Программы (Направлений реализации) органы управления Программой и организации-мониторы каждый в пределах своей компетенции имеют право запрашивать документы и информацию (в том числе дополнительные), необходимые для проведения мониторинга, по принадлежности объектов рассмотрения.

IV. ОТЧЕТНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА

4.1. По результатам проведения мониторинга реализации Программы Минобрнауки России в установленном порядке формирует и направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации Программы.

4.2 В целях обеспечения публичности (открытости) результатов мониторинга реализации Программы Минобрнауки России обеспечивает их размещение в сети Интернет (на официальном сайте Минобрнауки России, а также специализированном сайте Программы).

4.3.	Минобрнауки Росссии обеспечивает публикацию информации о результатах мониторинга реализации мероприятий Программы в средствах массовой информации не реже 2-х раз в год.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594