PAGE  
4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЕ № 1  В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

по  открытому конкурсу на право заключения государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
(Мероприятие 3.2 – III очередь) 
(Извещение № 0173100003714000144 от 18.04.2014)

	СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента управления программами и конкурсных процедур

Министерства образования и науки Российской Федерации

______________ /Попов М.С./
	СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента 

Финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки 
Министерства образования и науки Российской Федерации

______________ /Зарубин  А.В./

	«____» апреля 2014 г.
	 «____» апреля 2014 г.


2014 г.

Москва

Государственный заказчик вносит изменения в Конкурсную документацию по открытому конкурсу на право заключения государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (Мероприятие 3.2 – III очередь) по проекту: «Адаптация комплексного механизма исполнения бюджета в сферах образования и науки в соответствии с нормативно-правовой базой реализации государственных программ Российской Федерации, обеспечивающей связь бюджетного процесса с программно-целевым планированием. Модернизация Комплексной системы управления финансами Министерства образования и науки Российской Федерации в части анализа эффективности бюджетных расходов и информационно-аналитического сопровождения реализации государственных программ»
(номер открытого конкурса № 0173100003714000144)  по следующим положениям:

1.  В Разделе II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ пункт ИУЗ 1.2. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ, сроки выполнения по 3 и 4 этапу  читать в следующей редакции:
«сроки выполнения работ 3 этапа: с 01 января 2015 года по 15 марта 2015 года.
Сроки выполнения работ 4 этапа: 16 марта 2015 года по 03 декабря 2015 года.»

2. В Разделе II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ) пункт ИУЗ 2.2 Конкурсной документации читать в следующей редакции:

	ИУЗ 2.2.
	Форма, сроки и порядок оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет.

Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 15% от цены работ на текущий год, выполняемых за счет средств федерального бюджета. Выплата аванса производится на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке платежными поручениями в 30-дневный срок после подписания государственного контракта.
Оплата за выполненные по государственному контракту работы производится на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке платежными поручениями в 30-дневный срок после подписания акта сдачи-приемки исполненных обязательств по государственному контракту за вычетом ранее выданного аванса.


»

3. В разделе II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» (страница 34 конкурсной документации)  Таблицу 1 Приложения № 1 читать в следующей редакции:

«
I. Критерии оценки  заявок на участие в конкурсе и их значимость
Таблица 1
	Номер 
критерия
	Критерии оценки 
заявок на участие в конкурсе
	Значимость 

критериев (%)

	1.
	Цена контракта 
	30%

	2.
	Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки 
	40%

	3.
	Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации
	30%

	Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в конкурсе
	100%


 »
4. В Разделе IV ЗАДАНИЕ, пункт 3 Требования к работам (услугам) подпункт 4 дополнить пп.4.6  в следующей редакции:
«4.6 миграция программного обеспечения аналитического компонента КСУФ с ПАК Исполнителя на ПАК Заказчика, разработка и согласование комплекта документов необходимых для регистрации государственной информационной системы.»
5. В Разделе IV ЗАДАНИЕ, пункте 5 Требования к разрабатываемой документации подпункт 5.3 читать в следующей редакции:
«5.3 Комплект документов необходимых для регистрации полученной ИС как государственной информационной системы»
6. В Форме 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, в Календарном плане, наименование первого этапа работ читать в следующей редакции:

«Проектирование и разработка экспериментального образца программного инструментария, реализующего технологическую основу аналитического компонента КСУФ по автоматизации деятельности, связанной с анализом эффективности бюджетных расходов и информационно-аналитическим сопровождением реализации государственных программ»
7. В  Форме 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, в Календарном плане, наименование третьего этапа работ читать в следующей редакции:

«Проектирование и разработка экспериментального образца программного инструментария автоматизации деятельности, связанной с расчетом нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования»

8. В Форме 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, в Календарном плане, наименование четвертого этапа работ читать в следующей редакции:

«Проведение исследовательских испытаний экспериментального образца программного инструментария автоматизации деятельности, связанной с расчетом нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования»

9. В Форме 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, в Календарном плане, сроки выполнения работ по этапу (дата, месяц, год), по третьему этапу работ читать в следующей редакции:

«Начало работ: 01 января 2015 г. Окончание работ: 15 марта 2015 г.»

10. В Форме 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, в Календарном плане, сроки выполнения работ по этапу (дата, месяц, год), по четвертому этапу работ читать в следующей редакции:

«Начало работ: 16 марта 2015 г. Окончание работ: 03 декабря 2015 г.»

11. В Форме 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, в Календарном плане, содержание выполняемых работ, по четвертому этапу работ читать в следующей редакции:
«4.1 Формирование базы данных аналитического компонента КСУФ в части новых источников данных

4.2 Апробация компонента расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования

4.3 Апробация доработанных информационных панелей

4.4 Апробация разработанных интеграционных сценариев

4.5 Миграция программного обеспечения аналитического компонента КСУФ с ПАК Исполнителя на ПАК Заказчика»
12. Пункты 20.1. и 20.2  в разделе II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ  Конкурсной документации читать в следующей редакции
	ИУЗ  20.1.
	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе.

Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана Заказчику в запечатанном конверте, который доставляется Участником закупки самостоятельно либо с использованием услуг почтовой связи. При использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику по адресу, указанному в настоящем пункте.

При доставке почтой заявки направляются на официальный адрес Заказчика: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11.

При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 125993, г. Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, комната 110

Конверты с  Заявками на участие в Конкурсе принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, в пятницу  с 9 часов 30 минут

до 16 часов 30 минут по московскому времени.
Дата начала подачи заявок «18» апреля 2014 г. 

Прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе прекращается в 11 часов 20 минут по московскому времени «15» мая 2014 года.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в п. ИУЗ 20.2 Конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса, заявки на участие в конкурсе принимаются по месту проведения заседания Конкурсной комиссии.



	ИУЗ 20.2.
	Дата, место и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.

Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками  на участие в Конкурсе  в 11 часов 20 минут по московскому времени «15» мая 2014 года по адресу: Россия, 125993, г. Москва, Брюсов пер., д.11, 1 этаж, зал заседаний.



Остальные положения Конкурсной документации остаются без изменений.

